**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРНОКУРЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.02.2013 № 16-п

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения

на територрии Чернокурьинского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения на территории Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

1. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании Чернокурьинского сельсовета и сети интернет.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Чернокурьинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ф. Суховеев

\

Приложение

к постановлению Администрации

Чернокурьинского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области

от 16.02.2013 № 16-п

**ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**ЮБИЛЕЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Чернокурьинского сельсовета | 10.01.2013-  20.02.2013 |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 21.02.2013 |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 21.02.2013-22.02.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 22.02.2013 г. – 04.03.2013 г. |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 04.03.2013 г. - 11.03.2013 г. |  |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 11.03.2013 г. |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 25.03.2013 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 25.03.2013 г. - 25.04.2013 г. |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 25.04.2013 -26.04.2013 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 14. 05.2013 г.  15.05,2013г.  16.05.2013г. |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 17.05.2013 |  |
| 12 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 06.06.2013 |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 06.06. 2013 |  |